## Sheet1
山东省企业就业失业数据采集系统变更申请单
表单编号 | SD2020040301 | 项目名称 | 山东省企业就业失业数据采集系统
变更提出人 | 客户 | 客户单位 | 山东省政府
变更申请人 | 客户 | 项目版本 | V1.0
申请日期 | 2020-04-03 | 变更类型 | 新增需求
变更内容描述
能从手机上实现报送
变更影响评估
质量影响：无影响 进度影响：增加一周 成本影响：增加数百元
项目主管部门意见：
同意变更 评审人：陆显葳
客户单位意见
同意变更 评审人：鲁子敬